ПЛАН РАБОТЫ

МБДОУ № 36 г.Азова

#### по реализации

I этапа экспериментальной деятельности

Тема:

«Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику дошкольного образования»

Азов

2013г

- этап (Подготовительный):15.05. 2013—01.09.2013 гг.

Цель - создание организационно-методических условий, обеспечивающих экспериментальную деятельность по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий».

Задачи:

- Изучить  целевую программу, регламентирующую деятельность экспериментальной площадки.

- Пройти подготовку руководителей и педагогов-экспериментаторов к реализации ООП «Мир открытий».

- Подготовить рекомендации и проект плана второго этапа экспериментальной деятельности.

План  мероприятий 1этапа экспериментальной деятельности

| № | Содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственный И соисполнители | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор возрастной группы для участия в реализации проекта экспериментальной деятельности по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» | Март 2013 | Кошик О.В. Рудакова Т.Л. | Приказ МБДОУ № 36 г. Азова №2.. от .....2013г. о присвоении статуса областной пилотной площадки в средней группе. |
| 2 | Участие пилотных площадок в вебинаре по проблеме: «Реализация примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий»» | 17 апреля | Кошик О.В. | Личностная и информационная готовность педагогов и руководителей пилотных площадок |
| 3 | Утвердить научное руководство экспериментальной деятельностью пилотных дошкольных образовательных учреждений области | май | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Состав научных руководителей пилотных площадок |
| 4 | Сформировать творческую группу и актив участников эксперимента на базе пилотной площадки ДОУ согласовать их деятельность на первом этапе | апрель | Научные руководители пилотных площадок | Список творческой группы и актива участников эксперимента |
| 5 | Утвердить целевую программу экспериментальной деятельности и плана реализации 1 этапа эксперимента | 1 декада мая | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Проект целевой программы экспериментальной деятельности и план реализации 1 этапа эксперимента |
| 6 | Обсуждение и внесение уточняющих коррективов в проект программы эксперимента и план реализации задач экспериментальной деятельности | 15 мая | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Программа и план реализации 1 этапа эксперимента |
| 7 | Организация и участие руководителя и педагогов пилотных площадок в авторских научно-практических семинарах: «Содержание и технология реализации образовательных областей «Музыка» (программа «Тутти») и «Художественное творчество» в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» | 13-16 мая г.Аксай | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Информационное письмо Программа семинара; готовность педагогов к реализации содержания образовательных областей «Музыка» и «Художественное творчество» в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» |
| 8 | Подготовка и размещение на сайте детского сада в рубрикаторе «Новости» информации о проведении авторских научно-практических семинаров | 14 мая | Кошик О.В. | Новостная страница сайта МБДОУ№36 г. Азова |
| 9 | Посещение семинара для руководителей пилотных площадок ДОУ по проблеме «Организационно-методические условия, введения эксперимента по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий». | 17 мая | Кошик О.В. | План семинара |
| 10 | Организация очно-заочных КПК руководящих и педагогических кадров по программе повышения квалификации «Реализация примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» в условиях внедрения Федеральных государственных требований дошкольного образования»на базе АПК и ППРО | 1 сессия 13-17 мая (межсессионная работа в форме участия в вебинарах) слушателей 26.08-01.09 2 сессия | Сундукова А.К. Дядюнова И.А. Баландина Л.А. | Готовность руководящих и педагогических кадров к реализации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» в условиях внедрения Федеральных государственных требований дошкольного образования». |
| 11 | Посещение сетевых консультаций, вебинаров для педагогов-экспериментаторов по возникающим проблемам в процессе освоения и подготовки к апробации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» | Июнь сентябрь | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Готовность педагогов к апробации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» |
| 12 | Согласование с руководителями пилотных ДОУ предварительного плана экспериментальной работы на следующем этапе эксперимента. | август | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Проект плана экспериментальной работы на следующем этапе эксперимента. |
| 13 | Ознакомление педагогической общественности с ходом и результатами первого этапа эксперимента в ходе 10-Всероссийского научно-практического семинара по проблеме «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» | 26.08-01.09.13 | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Отчет по результатам проведения первого этапа эксперимента |
| 14 | Проведение мастер-классов, проектирочных мастерских для педагогов пилотных площадок ДОУ по освоению механизмов реализации ФГТ на основе деятельностного метода в условиях апробации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» в рамках 10-Всероссийского научно-практического семинара в с. Кабардинка | 26.08-01.09.13 | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Практическая готовность педагогов к реализации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» на основе деятельностного метода |
| 15 | Проведение круглого стола с руководителями пилотных площадок ДОУ по обсуждению и рефлексивному анализу хода первого этапа эксперимента | август | Рудакова Т.Л. Кошик О.В. | Программа проведения круглого стола |

ст. воспитатель МБДОУ№ 36 г. Азова                                                      Кошик О.В.